## Sheet1
Project 명 | ISEEU |  |  |  | 전체진행 : |  | 2021-04-28~06-03 | 현재날짜: |  | 2021-06-02 | [10 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일
[8 empty] | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04
프로젝트 관리 | 프로젝트 기획 | 100% |  | 11 | 2021-04-28 | 2021-05-08 | 공통 | bar: 2021-04-28 to 2021-05-08
| 문제 분석 |  |  | 2일 | 2021-05-04 | 2021-05-08 | bar: 2021-05-04 to 2021-05-08
| 설계 |  |  | 3일 | 2021-05-06 | 2021-05-11 | bar: 2021-05-06 to 2021-05-11
1,2차 개발 | bar: 2021-05-12 to 2021-06-02
| 최종 구현 및 테스트 |  |  | 3일 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | bar: 2021-05-19 to 2021-05-20; 2021-05-26 to 2021-05-27
| 중간발표 |  |  | 2일 | 2021-05-22 | 2021-05-29 | bar: 2021-05-22; 2021-05-29
| 발표준비( PPT,발표 스크립트 ) |  |  | 3일 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | bar: 2021-05-20 to 2021-05-21; 2021-05-27 to 2021-05-28; 2021-06-02 to 2021-06-03
| 발표 |  |  | 1일 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | bar: 2021-06-04
| 기획안 작성 | 100% |  | 9 | 2021-04-29 | 2021-05-07 | 공통
| 1차 기획안 작성 | 100% |  | 2일 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | bar: 2021-04-29 to 2021-04-30
| 2차 기획안 작성 | 100% |  | 4일 | 2021-05-01 | 2021-05-04 | bar: 2021-05-01 to 2021-05-04
| 3차 기획안 작성 | 100% |  | 2일 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | bar: 2021-05-06 to 2021-05-07
주제 선정
| 팀 빌딩 및 주제 논의 | 100% |  | 6일 | 2021-04-28 | 2021-05-04 | bar: 2021-04-28 to 2021-05-04
| 프로젝트 타이틀 선정 | 100% |  | 3일 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | bar: 2021-05-04 to 2021-05-07
| 프로젝트 주제 및 내용 설정 | 100% |  | 3일 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | bar: 2021-05-04 to 2021-05-07
| 팀원간 역할 분담 및 일정 수립 | 100% |  | 3일 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | bar: 2021-05-04 to 2021-05-07
| 프로젝트 수행 방향 논의 | 100% |  | 4일 | 2021-05-04 | 2021-05-08 | bar: 2021-05-04 to 2021-05-08
공통분석
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 100% |  | 4일 | 2021-05-06 | 2021-05-08 | bar: 2021-05-06 to 2021-05-11
| 컨셉 및 개발환경 선정 | 100% |  | 4일 | 2021-05-06 | 2021-05-11 | bar: 2021-05-06 to 2021-05-11
| 1차 개발 | 100% |  | 11일 | 2021-05-12 | 2021-05-21 | bar: 2021-05-12 to 2021-05-21
| 2차 개발 | 100% |  | 9일 | 2021-05-22 | 2021-05-31 | bar: 2021-05-22 to 2021-05-31
| 구현 및 테스트 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-03 | bar: 2021-06-01 to 2021-06-03
| AI | [5 empty] | 최문선,송보미
| 모델 아키텍처 설계 | 100% |  | 3일 | 2021-05-07 | 2021-05-11 | bar: 2021-05-07 to 2021-05-11
| 1차 구현 | 100% |  | 3일 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | bar: 2021-05-11 to 2021-05-13
| 1차 데이터 전처리 | 100% |  | 2일 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | bar: 2021-05-13 to 2021-05-14
| 모델 학습 | 100% |  | 2일 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | bar: 2021-05-14 to 2021-05-15
| 모델 검증 및 튜닝 | 100% |  | 2일 | 2021-05-15 | 2021-05-17 | bar: 2021-05-15 to 2021-05-17
| IoT와 연동 | 100% |  | 5일 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-21
| 빅데이터 | [5 empty] | 이정은,황승연,양세빈
| 외부데이터 수집 | 100% |  | 2일 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | bar: 2021-05-06 to 2021-05-07
| 한국인 얼굴 이미지 데이터 전처리 | 100% |  | 7일 | 2021-05-08 | 2021-05-17 | bar: 2021-05-08 to 2021-05-17
| openCV를 이용한 얼굴 전처리 | 100% |  | 2일 | 2021-05-08 | 2021-05-11 | bar: 2021-05-08 to 2021-05-11
| 전처리 이미지에 마스크 오버레이 | 100% |  | 2일 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | bar: 2021-05-11 to 2021-05-12
| 얼굴 기울기 보정 | 100% |  | 2일 | 2021-05-08 | 2021-05-11 | bar: 2021-05-08 to 2021-05-11
| 조원 얼굴 촬영 및 전처리 | 0% |  | 2일 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | bar: 2021-05-12 to 2021-05-13; 2021-05-27 to 2021-06-02
| 이미지 정규화 - normalization | 100% |  | 3일 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | bar: 2021-05-14 to 2021-05-17
| 전처리과정 병합 | 100% |  | 8일 | 2021-05-11 | 2021-05-19 | bar: 2021-05-11 to 2021-05-19
| 주변 지역 기사 크롤링 | 100% |  | 3일 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | bar: 2021-05-11 to 2021-05-13
| 크롤링 기사 중복 제거 | 100% |  | 3일 | 2021-05-17 | 2021-05-19 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-19
| 크롤링 데이터베이스 구축 및 데이터 저장 | 100% |  | 3일 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | bar: 2021-05-19 to 2021-05-21
| 결과 데이터 분석 |  |  | 3일 | 2021-05-18 | 2021-05-20
| 클라우드 | [5 empty] | 정재우
| 1 인프라 설계 | 100% |  | 4일 | 2021-05-07 | 2021-05-12 | bar: 2021-05-07 to 2021-05-12
| 2 IOT - S3 ( IOT의 이미지 S3에 업로드) | 100% |  | 2일 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | bar: 2021-05-12 to 2021-05-13
| 3 S3 - RDS (S3 이미지파일 파싱하여 RDS에 넣기) | 100% |  | 9일 | 2021-05-18 | 2021-05-26 | bar: 2021-05-14 to 2021-05-20; 2021-05-24 to 2021-05-26
| 3-1 S3 버킷 생성 | 100% |  | 1일 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | bar: 2021-05-18
| 3-2 RDS 인스턴스 생성 ( MYSQL ) 및 접속 | 100% |  | 2일 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | bar: 2021-05-18 to 2021-05-19
| 인스턴스 생성 | 100% |  | 1일 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | bar: 2021-05-18
| RDS 인스턴스 외부에서 접속 | 100% |  | 1일 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | bar: 2021-05-20
| RDS 에 테이블 생성 | 100% |  | 2일 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | bar: 2021-05-20 to 2021-05-21
| 3-3 Lambda 생성 |  |  | 1일 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | bar: 2021-05-18
| Lambda 생성 및 트리거 | 100% |  | 1일 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | bar: 2021-05-18
| Lambda 함수 짜기 | 100% |  | 6일 | 2021-05-18 | 2021-05-26 | bar: 2021-05-18; 2021-05-20 to 2021-05-21; 2021-05-24 to 2021-05-26
| 4 EC2 웹서버 구성( IOT-Django ) | 100% |  | 5일 | 2021-05-18 | 2021-05-22 | bar: 2021-05-18 to 2021-05-22
| Docker Image Build | 100% |  | 1일 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | bar: 2021-05-18
| GIT HUB 배포 | 100% |  | 1일 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | bar: 2021-05-18
| EC2 인스턴스 생성 (고정 IP) | 100% |  | 1일 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | bar: 2021-05-18
| EC2 인스턴스 접속 | 100% |  | 1일 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | bar: 2021-05-18
| EC2 인스턴스내에 도커 설치 | 100% |  | 1일 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | bar: 2021-05-18
| EC2 에서 GITHUB 파일 다운 및 이미지 빌드 | 100% |  | 2일 | 2021-05-19 | 2021-05-23 | bar: 2021-05-19; 2021-05-22
| EC2 인스턴스 내에 도커 컨테이너 실행 | 100% |  | 2일 | 2021-05-19 | 2021-05-23 | bar: 2021-05-19; 2021-05-22
| EC2 에서 장고 실행 및 카메라 연동 | 100% |  | 2일 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | bar: 2021-05-20 to 2021-05-21
5 EC2 빅데이터 서버 구성
| EC2 인스턴스 생성 |  |  | 1일 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | bar: 2021-05-19
| EC2 - Jupyter Notebook |  |  | 1일 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | bar: 2021-05-19
| bigdata 쪽에서 ec2와 rds 제공해주기로함 |  |  | 1일 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | bar: 2021-05-20
| IOT | [5 empty] | 박예진
| IoT 장비 설계 |  |  | 8일 | 2021-05-13 | 2021-05-21 | bar: 2021-05-13 to 2021-05-21
| 실시간 카메라 스트리밍 웹 서버 구현 |  |  | 8일 | 2021-05-08 | 2021-05-18 | bar: 2021-05-08 to 2021-05-18
| 사람 감지 시 영상 녹화 시스템 구현 |  |  | 4일 | 2021-05-18 | 2021-05-21 | bar: 2021-05-18 to 2021-05-21
| 클라우드에 데이터 전송 로직 구현 (이미지) |  |  | 3일 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | bar: 2021-05-12 to 2021-05-14
| 안드로이드앱 프로토타입 제작 및 1차 구현 |  |  | 0일 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | bar: 2021-05-21
| 개발 2차 |  |  | 10일 | 2021-05-22 | 2021-06-02 | bar: 2021-05-22 to 2021-06-02
| AI | [5 empty] | 최문선,송보미
| 2차 데이터 전처리 - Normalization 적용 |  |  |  | 2021-05-23 | 2021-05-24 | bar: 2021-05-23 to 2021-05-24
| 2차 데이터 전처리 - Augmentation |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-25 | bar: 2021-05-24 to 2021-05-25
| AWS 딥러닝 라이브러리 세팅 및 모델 학습 |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-26 | bar: 2021-05-25 to 2021-05-26
| 2차 데이터 전처리 - Image Data Generator |  |  |  | 2021-05-26 | 2021-05-27 | bar: 2021-05-26 to 2021-05-27
| 2차 모델 학습 |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-29 | bar: 2021-05-27 to 2021-05-29
| 라즈베리파이 카메라 데이터로 모델 성능 테스트 |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-05-31 | bar: 2021-05-30 to 2021-05-31
| 2차 모델 튜닝 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-02 | bar: 2021-06-01 to 2021-06-02
| 빅데이터 | [5 empty] | 이정은,황승연,양세빈
| 데이터베이스 구축 | 100% |  | 5일 | 2021-05-24 | 2021-05-30 | bar: 2021-05-24 to 2021-05-27; 2021-05-30
| 전처리과정 병합 | 100% |  | 1일 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | bar: 2021-05-24
| 서울안전누리 사이트 추가 크롤링 | 100% |  | 4일 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | bar: 2021-05-24 to 2021-05-27
| 크롤링 데이터 django API | 100% |  | 2일 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | bar: 2021-05-26 to 2021-05-27
| django 웹서버 구축 | 100% |  | 5일 | 2021-05-26 | 2021-05-29 | bar: 2021-05-26 to 2021-05-28
| django 웹서버 개발 |  |  | 6일 | 2021-05-28 | 2021-06-02 | bar: 2021-05-29 to 2021-06-02
| 클라우드 | [5 empty] | 정재우
DB수정 | bar: 2021-05-26 to 2021-05-28; 2021-05-31 to 2021-06-01
S3 - Lambda 수정 | bar: 2021-05-26 to 2021-05-28; 2021-05-30 to 2021-06-01
API - Lambda | bar: 2021-05-30 to 2021-05-31
API 수정 | bar: 2021-05-30
최종정리 | bar: 2021-06-01 to 2021-06-03
| IOT | [5 empty] | 박예진
| 라즈베리파이에서 AI 모델 테스트 |  |  |  | 2021-05-24 | bar: 2021-05-22
| 3가지 기능 동시 진행 로직 구현 (스트리밍, 녹화, 얼굴 크롭) |  |  |  | 2021-05-24 | bar: 2021-05-22 to 2021-05-28
스트리밍 웹서버 문제점 해결 (2가지) | bar: 2021-05-26 to 2021-05-29
스트리밍 웹서버 로그인 기능 구현
| 안드로이드앱 제작 및 구현 |  |  | 5일 | 2021-05-30 | 2021-06-03 | bar: 2021-05-30 to 2021-06-03
IoT 장비 패키징 | bar: 2021-06-03
수정 및 보완
| 각 기능 병합 |  |  | 12일 | 2021-05-17 | 2021-06-02 | bar: 2021-05-15 to 2021-05-20; 2021-05-25 to 2021-05-28; 2021-05-30 to 2021-06-02
| 피드백 및 각 기능 테스트 |  |  | 8일 | 2021-05-20 | 2021-06-03 | bar: 2021-05-19 to 2021-05-22; 2021-05-27 to 2021-05-28; 2021-06-01 to 2021-06-03
| 오류 수정 |  |  | 16일 | 2021-05-19 | 2021-06-03 | bar: 2021-05-12; 2021-05-15 to 2021-06-03
|  | 100% |  | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04
|  | 100% |  | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04
|  | 100% |  | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04
|  | 100% |  | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04
|  | 100% |  | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04
|  | 100% |  | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04
[5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-04